| 文件標題 | 專案內部支援及產品研發補貼計價作業準則 |  |
| --- | --- | --- |
| 文件編號 | GEP-03-3-05 |  |
| 製 作 | 陳亭曉 |  |
| 審 查 | 蔡碧玲 |  |
| 核 淮 | 蘇 亮 |  |
| 發行日期 | 版 次 | 摘要內容 |
| 99-10-01 | V1.0 | 新發行 神通電腦分割新設神通資訊科技股份有限公司，重新發行文件。 |
| 103-08-06 | V1.1 | 依據現行工時作業系統功能 (1)修改5.3.4人力工時計價作業相關專案工時、部門工時及工時單位成本計算方式。 (2)修改附件10.2”內部轉撥計價簽核彙總表”(GEP-CP-4-12)內容。 (3)作廢原附件”內部轉撥計價簽核彙總表(每季)”(GEP-CP-4-13) 、個人工時表(GEP-03-4-10)、工時彙總表(GEP-03-4-11)。 |
| 106-05-02 | V2.0 | 重新發行 (1)依實際作業情形修改內轉計價作業。 (2)修改附件10.2”內部轉撥計價簽核彙總表”內容。 (3)新增附件10.3”工時費用率及產品研發內轉單”。 (4)文件名稱由「專案內部支援及工時計價作業準則」修改為「專案內部支援及產品研發補貼計價作業準則」。 |
| 107-08-03 | V2.1 | 依實際作業情形增修 - 新增附件10.1人力支援借調申請表(GEP-03-4-24)，規範人力申請單位與支援單位作業憑據及相關作業程序。 - 增修5.1.2專案經理、5.1.3人力申請單位、5.1.4人力支援/借調單位職責及相關作業程序。 - 增修5.3.4人力支援申請，若因專案執行進度延遲，造成支援期間延長相關作業規定。 - 作廢原附件10.2內部轉撥計價簽核彙總表GEP-CP-4-12-B。 |

1.【目的; Purpose】：

訂定公司內部各部門互相支援、借調、工程轉包、人力工時及產品研發之補貼計算基準與作業流程，以作為各專案借調人力流程及產品研發補貼之計價依據。

2.【範圍; Scope】：

凡涉及跨事業群專案、訂單支援之人力及內部轉包流程與產品研發之補貼費用計價。

3.【參考資料; Reference】：

3.1國內採購作業準則

4.【定義; Terminology】：

4.1專案工程內包：指專案的工程項目或服務項目由公司內部其他事業群提供服務。

4.2人力支援：指部門人力支援其他部門、專案。

4.3人員借調：因專案需求人員短期轉調其他部門，待任務完成即回歸原單位。

4.4 產品研發補貼計價：指業務銷售由本公司自行研發之產品時，支付予研發部門

之相關研發補貼費用。

5.【作業程序; Activities & Procedure】：

5.1 職責(Role and Responsibility )

5.1.1人資部

負責人事異動申請作業。

5.1.2專案經理(PM)：

(1)提供預估成本之估算與管控人力支援/借調單位所指派之人員專案執行進度，與產出工作品質。

(2)在「智慧服務平台_Redmine」專案中分派工項、工時給人力支援/借調單位所指派支援的人員。

5.1.3人力申請單位：

(1)回簽人力支援/借調單位提供之人力支援報價單，連同該項工程詳細資料，交予公司人力支援/借調單位。

(2)會簽"工時費用率及產品研發內轉單"(以下簡稱內轉單)，確認工程執行結果及同意『工時費用率調整』金額。

(3)人力支援申請：填寫”人力支援借調申請單”提供人力需求及支援時間、工作項目予人力支援單位。

(4)人員借調申請：填寫"人事異動申請表"說明原因及轉調期限予人力借調單位。

5.1.4人力支援/借調單位

- 提供人力支援報價單與確認專案經理所提供之預估成本及工程執行

內容。

- 支援人員在「智慧服務平台_Redmine」中，定時填報工作內容與工

時。

(3)填寫"內轉單"，勾選『工時費用率調整』項目，以進行工時費用率調整之內轉申請。

(4)在 ”人力支援借調申請單”或”人事異動申請單”中確認人力需求之時間、工作項目及內容。

5.1.5產品研發單位

- 產品研發如金融產品、智慧圖書館、AFC產品…等產品，產品研發單位需提供明確之出廠價格，並提供給各需求部門作為報價。

- 依出貨數量填寫內轉單給需求單位，並將經雙方事業群主管簽核完成之內轉單送交會計部。

5.1.6會計部

- 負責內部轉撥計價之帳務處理。

- 依工時系統產生之金額入帳。

5.2 流程架構(Process Flow)

5.3 處理程序(Process Description)

5.3.1專案人力及工程內包：

指專案的工程項目或服務項目由公司內部其他事業群提供服務。

      - 人力申請單位填寫附件10.1”人力支援借調申請表”將工作執行內容提供予內部人力支援/借調單位進行評估。

      - 人力支援/借調單位審閱工作執行內容後，將評估結果回報予申請單位，經雙方確認，呈雙方事業群最高主管審核後，即可進行該項工程。

(3)專案經理蒐集相關資訊，進行專案成本之估算，並提供予業務作為SA單之預估成本；透過「智慧服務平台_Redmine」對人力支援/借調單位之所屬參與成員進行派工與產出管理。

(4)工程執行期間，內部人力支援/借調單位視同外包供應商，應配合接受專案監控與品質保證等活動。

(5)人力支援/借調單位若無法依協議內容持續支援專案，支援單位應於一個月

前通知並取得人力申請單位的同意；若雙方無法達成協議，應呈報上級主管

裁示。

(6)人力支援/借調單位依投入各專案之實際工時在「智慧服務平台_ Redmine」

上填寫工時表。

(7)專案類之內轉單僅限於申請『工時費用率調整』項目，內轉收入即為工時費

用率補貼或反Charge之金額(金額為負數)，內轉成本為零。

5.3.2產品研發補貼計價：

      - 產品研發單位應擬訂各產品研發項目之明確出廠價格，提供給各需求部門作為報價，並於出貨時依據出貨數量填寫內轉單進行計價，內轉之相關損益處理，分述如下：

內轉收入：出廠價格*數量

內轉成本：產品成本單價*數量

      - 支援部門之損益為內轉收入及內轉成本，淨額即為內轉毛利(損)，同時亦為需求單位所實際負擔之損益。

(3) 上述出廠價格若因市場行情或競爭因素之考量，供需雙方可就出廠價

格再進行討論與議價。

5.3.3 內轉計價

內轉計價僅限專案類申請『工時費用率調整』或『產品研發補貼』二個項目，人力支援或產品研發單位將經雙方事業群最高主管簽核後之附件10.3 "工時費用率及產品研發內轉單"與產品出廠價格佐證文件送交會計部，進行帳務處理。

5.3.4人力支援申請

(1)因專案需求，向公司內部其他事業群申請人力支援服務。人力申請單位

提供專案人力需求人數及支援時間、工作項目予人力支援單位申請人力支援

服務。

(2)若因專案執行進度拖延，造成支援期間延長，人力申請單位應於一個

月前通知並取得人力支援/借調單位的同意；若雙方無法達成協議，應呈

報上級主管裁示。

5.3.5人員借調申請

因專案需求，向公司內部其他部門短期借調人員，待轉調期間屆滿後借調人

員回歸原單位。

- 人力申請單位填寫"人事異動申請表"說明原因及轉調期間期限予人力借調單位。

- 人力借調期間計價標準如下：

人員轉調期間一切人事成本均歸屬於轉調後之部門(人力需求單位)。

- 經相關主管核准後，由人力需求單位將"人事異動申請表"送交人資部。

- 人力支援轉調期間屆滿後，借調人員一切人事成本均轉回原單位；若人力申請單位需延長借調時間，需另外填寫”人事異動申請表”予人力借調單位申請延長。

5.3.6人力工時計價作業

- 人力工時統計包括(1)專案工時、(2)部門工時(含備標、科專、內部研發…) 、(3)請假工時-計薪及(4)請假工時-不計薪。

- 工時單位成本計算方式如下：

- 工時單位成本(每小時)＝標準成本(每小時)×(22天／本月實際工作天數)× (1＋費用率)

- 標準成本(每小時) ：係由人資部設定之全公司各職等的平均標準成本(以平均每個月22天計算出來)

- 費用率：係指全公司之﹝扣除薪資後費用﹞／﹝薪資﹞之比率。

- 專案工時時數

實際投入專案之工時(包括申請/未申請之加班工時)

- 請假工時-計薪時數:係包括特休、婚假、喪假、產假、公假、公傷假、其他假(支薪) ，帳列填寫工時部門之銷貨成本。

- 請假工時-不計薪時數: 係包括事假、病假、生理假、其他假(不支薪)，僅為管理資訊，不入帳。

- 部門工時：教育訓練工時、閒置工時、備標工時、科專工時、內部研發工時、填寫的工時訂單料號不正確，致無法歸屬訂單成本之工時…等。

- 公出時，請依實際情形，將工時列為專案工時或部門工時。

- 專案工時成本 = 專案工時時數 * 工時單位成本

- 請假工時-計薪成本(帳列銷貨成本) = 給薪假別之請假時數*工   時單位成本

- 部門工時成本(帳列部門費用) = 部門工時 * 工時單位成本

5.4本制度呈請總經理核示後實施，其修正時亦同。

6.【控制重點; Verification Points】：

6.1專案工程項目下包、人力支援申請是否經過權責主管核准。

6.2內轉計價項目是否經過雙方權責主管核准。

7.【允入/允出準則; Entry/Exit Criteria】：

7.1允入準則：

跨事業群支援內部專案及購買研發之產品時

7.2允出準則：

專案執行完成及購買研發之產品出貨時

8.【輸出/輸入; Inputs/Outputs】：

8.1輸入：

訂單預估成本、人力支援報價單、人事異動申請表

8.2輸出：

工時費用率及產品研發內轉單

9.【調適原則; Tailoring Criteria】：

9.1 自106年3月起廢除"工程內部轉包通知單"及屬於專案人力、工程內包之"內部轉撥計價簽核彙總表"(申請『工時費用率調整』項目除外)。

10.【附件; Appendix】：

10.1人力支援借調申請表(GEP-03-4-24)

10.2人事異動申請表GEP-CW-4-02  (三聯式表單)

10.3工時費用率及產品研發內轉單 GEP-CP-4-32